## Sheet1
ID | Name | Duration | Start | End | Depends On
1 | Planiranje projekta
2 | Izrada prijedloga projekta | 2 | 06.03.2024 | 11.03.2024
3 | Definiranje svrhe i ciljeva projekta | 2 | 12.03.2024 | 17.03.2024
4 | Provedba ankete za otkrivanje potreba stanara | 2 | 13.03.2024 | 17.03.2024 | 2
5 | Pretraživanje tržišta upravitelja zgrada | 2 | 15.03.2024 | 20.03.2024 | 2
6 | Određivanje kriterija uspješnosti projekta | 1 | 18.03.2024 | 20.03.2024 | 4
7 | Procjena potrebnih resursa za realizaciju projekta | 2 | 20.03.2024 | 22.03.2024 | 2;3;4
8 | Analiza troškova projekta | 3 | 22.03.2024 | 25.03.2024 | 7
9 | Pokretanje projekta | 1 | 23.03.2024 | 25.03.2024
10 | Specifikacija zahtjeva
11 | Pregled već postojećih surogata | 1 | 23.03.2024 | 24.03.2024
12 | Intervju s predstavnikom stanara | 1 | 23.03.2024 | 25.03.2024
13 | Izrada zapisnika na temelju intervju-a | 1 | 25.03.2024 | 26.03.2024 | 12
14 | Definiranje zahtjeva sustava | 3 | 26.03.2024 | 30.03.2024 | 4;13
15 | Izrada modela poslovnog procesa | 2 | 28.03.2024 | 30.03.2024 | 4;13
16 | Revizija faze planiranja projekta | 1 | 30.03.2024 | 31.03.2024 | 14;15
17
18 | Analiza i oblikovanje
19 | Oblikovanje modela podataka | 2 | 02.04.2024 | 05.04.2024
20 | Izrada prototipa korisničkog sučelja | 2 | 04.04.2024 | 07.04.2024
21 | Revizija zahtjeva stanara | 1 | 07.04.2024 | 08.04.2024 | 19;20
22 | Odabir arhitekture sustava | 1 | 08.04.2024 | 08.04.2024
23
24
25 | Implementacija
26 | Izrada baze podataka | 3 | 09.04.2024 | 15.04.2024
27 | Razvoj backend dijela sustava | 15 | 09.04.2024 | 05.05.2024
28 | Povezivanje baze podataka s aplikacijom | 2 | 15.04.2024 | 20.04.2024 | 26
29 | Razvoj frontend dijela sustava | 20 | 16.04.2024 | 22.05.2024
30 | Povezivanje frontenda i backenda | 5 | 01.05.2024 | 24.05.2024
31 | Puštanje sustava u pogon | 2 | 24.05.2024 | 26.05.2024 | 27;28;29;30
32
33
34 | Testiranje
35
| Postavljanje testne razvojne okoline | 3 | 09.04.2024 | 14.04.2024
| Izrada jediničnih testova | 11 | 15.04.2024 | 22.05.2024
| Izrada integracijskih testova | 5 | 08.05.2024 | 22.05.2024
| Testiranje aplikacije u suradnji sa stanarima | 4 | 26.05.2024 | 02.06.2024 | 31